## Eje 1
MATRIZ POA 2024
Industria Nacional de la Aguja Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Vinculo END: | 3.4 Empleos suficientes y dignos
Capítulo: | 0212
Sub-capítulo: | 01
Unidad Ejecutora: | 0002
Programa: | 16
Código Producto: | 6536
Producto: | Fomento y desarrollo de la industria de la confeccion textil
Presupuesto | RD$20,815,899.00
Eje estratégico: | Capacitaciones para el Desarrollo de las MIPyMES en la Industria Textil.
Objetivo estratégico: | Desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias técnicas y complementarias que permitan a los/las dominicanos/as su inserción laboral e impulso en el ecosistema de emprendimiento.
NO. | Objetivos Especificos | Productos | Resultados Esperados | Indicadores | Unidad de Medida | Linea Base | Meta | Meta Trimestral |  |  |  | Modo de verificación | Responsables | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  | Presupuesto
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1 | 1.1.1 Diseñar e implementar los programas de capacitaciones para el sector textil, así como también capacitaciones complementarias enfocadas al desarrollo de competencias emprendimiento y gestión de negocios. | Programas de capacitación diseñados e implementados | Ciudadanos capacitados con conocimiento en el área textil. | 1. Cantidad de personas capacitadas. | Cantidad | 5000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | Listado de participantes talleres de capacitación. Fotos e informes. | Departamento de Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes | 1 | 1. Definir la programación anual de las capacitaciones. 2. Promocionar y comunicar la programación en nuestros medios de comunicaciones y diferentes canales para inscripción de participantes. 3. Realizar convocatoria las personas inscritas para las capacitaciones. 4. Ejecutar programación de capacitaciones. 5. Realizar informe trimestral de las capacitaciones con datos estadísticos de los listados de participantes y encuestas. | 5 | Departamento de Capacitación y Fomento a las Mipymes/ Planificación y Desarrollo
| 1.1.2. Gestionar acuerdos interinstitucionales para capacitar en el área textil a los ciudadanos y ciudadanas. | Acuerdos interinstitucionales generados | 1. Incremento del catálogo de acciones formativas. 2. Mayor cantidad de ciudadanos capacitados con conocimientos en el área textil. | 1. Cantidad de Acuerdis generados | Cantidad | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Cantidad de acuerdos firmados. | Dirección Ejecutiva/ Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes/ Departamento Jurídico | 2 | 1. Levantamiento de información para tipos de acuerds. 2.Firmas de acuerdos Instituciones el estados, Universidades, Instituto y gobierno central). 3 . Integración en la programación de capacitaciones y formaciones. | 3 | Dirección Ejecutiva/ Departamento Capacitación y Fomento a la Mipymes/ Legal |  |  |  |  | N/A
| 1.1.3. Gestionar acuerdos interinstitucionales para la habilitación y remozamiento de los centros de capacitación. | Centros remozados y habilitados | 1. Mayor cantidad de centros habilitados. | 1. Cantidad de Centros habilitados | Cantidad | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | Informes de remozamiento y habilitacion de centros, fotos de apertura, inicio de acciones formativas según programacion | Departamento de Capacitación y Fomento y Desarrollo de las Mipymes/ Dirección Ejecutiva/Departamento Jurídico | 3 | 1. Se realiza levantamiento de información de zona geografica y neceidades de centro 2. Se evalua presupuesto y condiciones de formalización de acuerdo 3. Se firma acuerdo 4. Se genera proceso de compra y adquisicion de maquinaria 5. Se realiza inaguración y apertura 6. Se incluye accion formativa segun programación y se inicia el ciclo de capacitaciones a mujeres del sector | 6 | Dirección Ejecutiva/ Capacitación y Fomento y desarrollo de las Mipymes/ Departamento Administrativo y Financiero

## Eje 2
MATRIZ POA 2024
Industria Nacional de la Aguja Ministerio de Industria y Comercio
Vinculo END: | 3.4 Empleos suficientes y dignos
Capítulo: | 0212
Sub-capítulo: | 01
Unidad Ejecutora: | 0002
Programa: | 16
Código Producto: | 6536
Producto: | Fomento y desarrollo de la industria de la confeccion textil
Presupuesto: | RD$6,733,800.00
Eje estrategico: |  | Fomento para la creación y desarrollo de la producción textil.
Objetivo Estrategico: |  | Fomentar el desarrollo de las MIPyMES a través de la industria textil.
NO. | Objetivos Especificos | Productos | Resultados Esperados | Indicadores | Unidad de Medida | Linea Base | Meta | Meta Trimestral |  |  |  | Modo de verificación | Responsables | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  | Presupuesto
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1 | Realizar el seguimiento a los egresados y egresadas de los programas de capacitación de la Inaguja, para su formalización como Mipymes. | Formalización de MIPyMES. | Formalización de egresados y egresadas en nuevas Mipymes. Introducción de las nuevas Mipymes en el sector productivo nacional. | Cantidad de egresados formalizados | Cantidad | 21 | 25 | 4 | 5 | 8 | 7 | Emisión del Registro Nacional de Contribuyente (RNC). | Departamento de Capacitacion y Fomento a Mypimes | 1 | 1.Levantamiento de Información 2. Completar formulario de formalización y remitir documentación 3. Canalizar las documentaciones para la formalización en las Instituciones. 4. Seguimiento a la tramitación | 4 | Departamento de Legal, Sesion Fomento y Desarrollo de las Mipymes
2 | Participar en ferias para captación de ciudadanos y emprendedores. | Formalización de MIPyMES. | Formalización de emprendedoras captadas como nuevas Mipymes. Introducción de las nuevas Mipymes en el sector productivo nacional. | Cantidad de ferias participadas. Cantidad de emprendedoras captadas, formalizadas e introducidas. | Cantidad. | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Informes de evidencia de participación, donde incluyan: resultados, listados de participación, fotografías. | Departamento de Capacitacion y Fomento a Mypimes | 2. | 1.Levantamiento de Información 2. Completar formulario de formalización y remitir documentación 3. Canalizar las documentaciones para la formalización en las Instituciones. 4. Seguimiento a la tramitación | 4 | Departamento de Capacitación y Fomento a las Mipymes

## Eje 3
MATRIZ POA 2024
Industria Nacional de la Aguja Ministerio de Industria y Comercio
Vinculo END: | 3.4 Empleos suficientes y dignos
Capítulo: | 0212
Sub-capítulo: | 01
Unidad Ejecutora: | 0002
Programa: | 16
Código Producto: | 6536
Producto: | Fomento y desarrollo de la industria de la confeccion textil
Presupuesto: | RD$4,716,000.00
Eje estratégico: |  | Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: |  | Impulsar y desarrollar el fortalecimiento interno Institucional
NO. | Objetivos Especificos | Productos | Indicadores | Resultados esperados | Unidad de Medida | Linea Base | Meta | Meta Trimestral |  |  |  | Modo de verificación | Responsables | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados | Cronograma |  |  |  | Presupuesto
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [5 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1 |  | Fortalecimiento al personal | Cantidad de personas capacitadas por capacitaciones impartidas | Incrementar las capacidades en competencias técnicas y blandas a los colaboradores de la Inaguja | Cantidad | 25 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | Listados de asistencias | Departamento de Recursos Humanos | 1.Detención de necesidades de forma 2. Diseño de Plan de capacitación por trimestre 3.Coordinación de los cursos y talleres con fechas 4. Convocatoria de colaboradores 5. Gestión de los certificados | 5 | Todos los departamentos
2 |  | Evaluación de desempeño a los colaboradores | % Colaboradores Evaluados | Colaboradores de inaguja cumplan con lo esperado en el proceso de Evaluaciones de Desempeño | Porcentaje | 95% | 95% | N/A | N/A | N/A | 95% | Reporte de plantilla de calificaciones | Departamento de Recursos Humanos | 1. Notificación de fechas de evaluación a colaboradores. 2. Entrenamiento al personal de encargados para aplicación de Evaluaciones. 3. Realizar acuerdo desempeño laboral. 4. Aplicar evaluaciones desempeño. 5. Elaborar plantilla de reposte de la evaluacion desempeño. 6. Llevar control de evaluaciones aplicadas. | 6 | Todos los departamentos
3 |  | Manuales del area | % Manuales elaborados y sociabilizados | Controlar los procesos del departamento | Porcentaje | 100% | [5 empty] | Aprobación con la Resolución y Sociabilizacion con los departamentos | Departamento de Recursos Humanos | 1. Solicitud de actualización del manual enviada al MAP. 2. Levantamiento de los procesos de las funciones. 3. revisión del manual 4. Aprobación 5. Socialización con los encargados | 5 | Todos los departamentos
4 |  | Integracion del personal | Cantidad de actividades realizadas | Mejorar el proceso de comunicacion. Trabajo en equipo y clima laboral entre los colaboradores de la Inaguja | Cantidad | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1. Fotos/ Flyer 2. Comunicaciones internas 3. Informes | Departamento de Recursos Humanos/ Departamento Administrativo y Financiero | 1. Diseño de un programa de actividades con las actividades a desarrollar. 2. Gestión de recursos para planificar actividad. 3. Realizar invitación y convocatoria a la actividad 4. Ejecutar actividad 5. Enviar fotos a colaboradores de la actividad | 5 | Todos los departamentos
5 |  | Programa de Salud y Seguridad Ocupacional | % de implementación del Programa de Sistema de Seguridad y Salud en el Tabajo | 1. Mantener una buena condición en la institución, previendo los riesgos y poder favorecer el bienestar Laboral. 2. Promover el bienestar y la salud de nuestros colaboradores. | Porcentaje | 50% | 50% | 10% | 10% | 20% | 10% | 1. Plan de actividades 2. Minuta y Fotos de reuniones 3. Registro de participación 4. Informes 5. Fotos de Charlas y Talleres 6,Memorandum | Departamento Recursos Humanos | 1.Plan de actividades, 2. Realizar evaluación planta física y gestionar adecuación de espacios. 3. Reuniones Semestrales del comité. 4. Desarrollo de capacitaciones con listado de participantes. 5. Adecuar con los espacios y herramientas necesarias. 6. Informes | 6 | Departamento Recursos Humanos/ Departamento Administrativo y Financiero/ Departamentos involucrados/ todos los colaboradores
6 |  | Clima Laboral | % de implementación del Programa de Clima Organizacional | Promover y fortalecer el clima interno en la institución | Porcentaje | 100% | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% | 1. Fotos 2. Informe 3.Encuesta 4.Plan d Acción | Departamento Recursos Humanos | 1. Calendarizar los planes de acciones 2. Ejecutar las actividades del plan 3. Realizar informe de ejecución | 3 | Todos los departamentos
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
7 |  | Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | Tener mejores controles a nivel desarrollo de soluciones tecnologicas | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | 25% | 25% | 50% | Implementa de un sistema de base de datos SQL para la recepción / Instalacion de Sistema CCTV para la NAVE | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Levantar informaciones y necesidades de la solicitud de recepción. 2. Analizar y diseñar la base de datos en SQL para registro de visitante. 3. Desarrollar el sistema 4.Realizar pruebas Test 5. Realizar implementación con usuario 6. Recibir retroalimentación. 7. Dimensionar las necesidades de instalacion de camaras y sistema CCTV en la NAVE 8. Plan de Istalacion. | 6 | Todas las areas
8 |  | Mantenimiento de portal web de la institucional | % de diseño y mantenimient o de portales web de la institució | Mantener actualizada la portal web de la Institución | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Portales web publicados y actualizado con noticias y fotos | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Comunicaciones remiti informaciones para aprobación de informacion por la Dirección Ejecutiva 2. Comunicaciones remiti información a TIC con las correciones de lugar. 3. Recibe informaciones le departamento de soporte y luego publican en portal insitucional de manera bimestral. | 3 | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/ Divisin de Comunicaciones
9 |  | Habilitar respaldo energetico de UPS | Cantidad de equipos con respaldo energetico | Proteger los equipos ante la intermitencia energetica | Cantidad | [7 empty] | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
10 |  | Instalacion de Data Center Nave | Infraestructura tecnologica de nave instalada | Gestionar y proteger la informacion tecnologica de la nave | Porcentaje | 100% | 100% | N/A | N/A | 50% | 50% | Informe de implementacion TIC | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Definir metodología de antivirus 2. Realizar inventarios de equipos con protección de antivirus 3. Realizar control y operativos de sistemas 4. Realizar el servicio a los usuarios | 4 | Division de Compras y Contrataciones/ Departamento Administrativo y Financiero/ Departamento de Tecnologia
11 |  | Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica y equipos | Mantenimiento realizado | Mantener en buen funcionamientos las operaciones tecnologicas asi como tambien el cuidado de la Insfraestructura | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de Mantenimiento TIC | Departamento de Tecnología de la Información y comunicación | 1. Hacer un cronograma por departamento de manteNmiento. 2. Identificar los equipos que tienen situaciones 3. Realizar el mantenimiento dependiendo la necesidad del equipo | 3 | Todas las areas
12 |  | Garantizar el uso de correos electronicos | Uso de correo electrónico por colaborador | Uso del correo institucional para salvarguardar las informaciones | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | N/A | 50% | 50% | Informe de implementacion TIC | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Listado de usuario de colaboradores para crear correo Electrónico 2. Cronograma de actividades para la Instalación 3. Realizar instalación del servicio y capacitar al usuario 4. Realizar auditoria de uso de correo electrónico | 4 | Todas las areas
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
14 | Documentar los procesos de todas las áreas de la Institución. | Manual de políticas y procedimientos de todas las áreas | Todas las áreas documentadas en el Manual de Políticas y Procedimientos | Tener todos los procedimientos documentados a fines de controles por cada area. | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Manuales y su sociabilización. | Todas las áreas | 1. Levantar los procesos de cada una de las áreas. 2. Documentar y buscar mejora en los procesos levantados 3. Revisar el manual documentado con los incúmbete en los puestos de trabajos 4. Dar seguimiento y a la firma de los manuales de procesos 5. Sociabilizar Manual con cada una de las áreas | 5 | Todos los departamentos.
15 | Medir la satisfacción de los ciudadanos con respecto al servicio brindado. | Encuesta de Satisfacción Ciudadana | Encuesta aplicada | Ciudadanos que reciban los productos esten satisfechos con el servicio brindado. | Porcentaje | 0 | 100% | 25% | 75% | N/A | N/A | Encuesta aplicada e informe de resultados. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Elaboración de Encuesta y ficha técnica 2. Elaborar ficha técnica 3. Elaborar programación de Encuesta 4.Remisión al MAP de ficha técnica y programación para fines de aprobación. 5- Aplicación de encuesta a los ciudadanos/clientes 6. Tabulación de datos. 7- Elaboración de informe y Remisión de informe | 7 | Departamento de Capacitacion y Division de Comunicaciones.
16 | Elaborar los mecanismos para lograr una gestión ajustada a estándares que garantice la eficiencia, transparencia y la innovación en los procesos. | Marco Común de Evaluación CAF(SISMAP) operando conforme los lineamiento | Autodiagnóstico Elaborado | Evaluar la institucion a nivel de la metodologia del Modelo CAF. | Porcentaje | 100% | 100% | 50% | 50% | N/A | N/A | Informe autodiagnostico. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Crear Comité de Calidad. 2. Realizar autodiagnóstico. 3. Se pondera autodiganostico. 4. Extraer las 10 areas de mejora a trabajar. 5. Remitir autodiagnóstico y Plan de Mejora al MAP. 6. Dar seguimiento al Plan de Mejora. | 5
|  |  | % de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional | Fortalecer los procesos institucionales a traves de la metodologia del Modelo CAF. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe del Plan de Mejora. | Departamento de Planificación y Desarrollo
17 | Realizar la auditoria semestral, para obtener los resultados de las áreas de mejora con respecto a la Carta Compromiso al Ciudadano. | Carta Compromiso al Ciudadano | % de cumplimiento de los atributos de calidad. | Mantener la calidad de los productos brindados. | Porcentaje | 85% | 85% | N/A | 85% | N/A | 85% | Informe semestral. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Revisar documento tramitado de medición de Carta compromiso. 2. Revisión de documento de carta compromiso 3. Medición de los atributos 4. Tabular información y hacer informe de gestión 5. Solicitar aprobación al MAP 6. Sociabilizar con los grupos de interés | 6
18 | Elaborar los mecanismos de Control internos y administración de las Nobaci. | NOBACI | % de cumplimiento de Nobaci | Cumplimiento de las NOBACI en un 100% | Porcentaje | 69% | 100% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | Informe trimestral NOBACI. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Analizar la matriz y completar según las evidencias de cada uno de los Ítem 2. Realizar planes de acciones para mitigar los requerimientos faltantes 3. hacer reuniones de seguimientos 4. Cargar documentos actualizados 5. Remitir informe | 5
19 | Monitoreo de avances del Plan Estratégico Institucional (PEI) | PEI | Cantidad de metas institucionales cumplidas a traves del PEI. | Ejecutar todas las estrategias estipuladas según el PEI y POA. | Cantidad | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Informe del Plan Estrategico Institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Revisar las estrategias del año en curso. 2. Alinear con el POA anual. 3. Monitorear y evaluar el POA para el establecimiento de las estrategias del 2023. 4. Realizar informe final de avances. | 4
20 | Diseñar y monitorear el Plan Operativo Anual de la institución. | Diseño del Plan Operativo Anual (POA). | Elaboración del POA | Obtener todas las activiades departamentales en la matriz del POA. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Matriz de POA | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Revisar estrategias del PEI del año a elaborar POA. 2. Levantamiento con las areas. 3. Validacion de informaciones y actividades de la matriz. 4. Revision de POA con Director Ejecutivo y el DAF para fines presupuestarios. | 4 | Todas las areas
21 |  | Monitoreo del Plan Operativo Anual | % de cumplimiento del POA | Cumplir todas las actividades establecidas en el POA. | Porcentaje | 60.2% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Informe de cumplimiento del POA | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Solicitar las informaciones de los departamentos del estado de las actividades del trimestre. 2. Elaborar informe con evidencias. 3. Revision del informe. 4. Remision a la OAI para publicacion en transparencia | 4 | Todas las areas
23 | Elaborar el Informe Semestral institucional. | Informe Semestral | Informe semestral elaborado . | Dar a onocer la estion de la institucion a traves de los procesos institucionales y la ejecucion de los departamentos. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Informe semestral. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Recopilar las informaciones de las areas y procesos misionales en base a lo solicitado en la guia de elaboracion de informes semestrales. 2. Redactar el informe de acuerdo lo establecido en la guia. 3. Subir en el sistema de gestion de memorias e informes de la presidencia. 4. Esperar aprobacion de la presidencia para fines ded la publicacion en transparencia y remision a las entidades regulatorias. | 4
24 | Elaborar la memoria institucional. | Memoria Institucional | Memoria Institucional elaborada | Dar a onocer la estion de la institucion a traves de los procesos institucionales y la ejecucion de los departamentos. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Memoria Institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Recopilar las informaciones de las areas y procesos misionales en base a lo solicitado en la guia de elaboracion de memorias institucionales. 2. Redactar la memoria de acuerdo lo establecido en la guia. 3. Subir en el sistema de gestion de memorias e informes de la presidencia. 4. Esperar aprobacion de la presidencia para fines de la publicacion en transparencia y remision a las entidades regulatorias. | 4
| Certificacion Institucional Norma ISO 9011-2015 | Documentacion de Procesos en base a los requisitos de la norma, desarrollo de la cultura de gestion de calidad, generacion de analisis de de contesto, plan de auditorias internas, plan de auditorias externas. | Cronograma de avances proyecto | Institucion certificada en la norma ISO 9001-2015 |  | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Aprobacion auditoria externa | Departamento de planificacion y desarrollo | 1. Cronograma de documentacion 2. Revision del contexto 3. Cronograma de auditorias internas 4. Plan de mitigacion 5. Plan de auditoria externa
25 | Proyecto de Cooperacion Interancional | Proyecto de Remomiento y Modernizacion de los Centros. | Proyecto aprobado. | Modernizar y remozar los centros de capacitación de la INAGUJA. | Porcentaje | 0 | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | Proyecto aprobado | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1. Levantamiento de información e identificación del problema. 2. Elaboración del proyectos con lo establecido con la ley de inversión pública y proyectos de cooperación internacional. 3. Sometimiento de proyecto a traves de las vias e instituciones que pueden aprobar el sometimiento del mismo. 4. Seguimiento de lugar. 5. Aprobación con el codigo SNIF de la institucion o el MEPyD puede expedir. | 6
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
26 |  | Elaborar el Plan de Comunicación Interna y Externa | % de desarrollo del plan de comunicación Interna y Externa | Fortalecer y desarrollar la marca institucional | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de gestión de comunicaciones y matriz plan de comunicaciones | División de Comunicaciones | 1. Levantar informaciones con la dirección ejecutiva de la proyección y el enfoque de la estrategia de comunicación del año. 2. Completar matriz de plan de comunicaciones 3. Sociabilizar con la Dirección ejecutiva y solicitar aprobación . | 3 | Divisiones Comunicación y Dirección ejecutiva
27 |  | Plan de Comunicación Institucional externo | % Implementación de comunicación externo. | Fortalecer y desarrollar la marca institucional | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de gestión de comunicaciones y matriz plan de comunicaciones | División de Comunicaciones | 1. Diseñar los artes y las publicaciones 2. calendarizar las informaciones para fines de dar a conocer a los cuidadanos 3. Realizar informe de comunicaciones con evidencias de ejecucion del plan de comunicaciones. | 3 | Divisiones Comunicación y Dirección ejecutiva
28 |  | Plan de Comunicación Interna (II etapa) basado en modelos innovadores de ofrecer información | %Implementación de comunicaciones internas | Fortalecer el procesos de gestión de comunicaciones internas | Porcentaje | N/A | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | Matriz de plan de comuniciones e informe de gestion | Division de comuniaciones y Departamento de Recursos Humanos | 1- Sociabilizar entre las areas involucradas 2. diseñar los artes y difundir las informaciones a los colaboradores de la Instituciones 3. Completar la matriz de comunicaciones internas | 3 | Division de comuniaciones y Departamento de Recursos Humanos
29 |  | Plan de Comunicación Institucional | Aumento de seguidores en Facebook. | Aumentar la presencia en la comunidades de redes digitales | Cantidad | 1057 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Estadisticas de redes sociales y report analitics | División de Comunicaciones | 1. Elaborar un plan de contenido en base al plan de comunicaciones 2. Crear campañas para la plataforma 3. Calenderarizar posteo 4. Realizar métricas y analiticas | 4 | Divisiones de comunicaciones
30 |  | Plan de Comunicación Institucional | Aumento de seguidores en Instagram. |  | Cantidad | 5386 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200
31 |  | Plan de Comunicación Institucional | Aumento de seguidores en Twitter. |  | Cantidad | 641 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
32 |  | Plan de Comunicación Institucional | Aumento de suscriptores en YouTube. |  | Cantidad | 74 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10
33 |  | Documentar el Plan de manejo de crisis | % de documentacion del manual del plan de manejo de crisis | Proteger y contribuir a la imagen institucional y atarlo a los procesos de Comunicación. | Porcentaje | N/A | 100% | 0% | 25% | 50% | 25% | Manual de Manejo plan de crisis de comunicaciones | División de Comunicaciones | 1.Levantar los procesos 2. Documentar el proceso 3. Validar el Manual de crisis con la Dirección de comunicaciones 4. Despeligue y sociabilización con las partes interesadas | 4 | Divisiones Comunicación/ Departamento de Planificacion y Desarrollo y Dirección ejecutiva
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
34 |  | Formulación y evaluación del presupuesto inicial. | Presupuesto elaborado | Lograr disponibilidad prespuestaria para los objetivos institucionales. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | Anteproyecto de presupuesto formulado y registrado en el SIGEF. | Sección de Presupuesto | 1. Verificar el techo presupuestario asignado por DIGEPRES. 2. Adecuar el presupuesto institucional a los lineamientos anuales y cambios programaticos. 3. Registrar y completar formato en el SIGEF, por cuenta presupuestaria, actividad y fondo institucional. 4. Cuadrar por disponibilidad trimestral la programacion financiera del presupuesto aprobado y completar el informe de programacion fisica financiera en el SIGEF. | 4 | Departamento Financiero, Departamento de Planificación y Desarrollo, Dirección Ejecutiva y Sección de Presupuesto.
35 |  | Monitoreo y Evaluación de Indicador Presupuestario | Informe trimestral de Metas física y Financiera SIGEF (Índicador Presupuestario) | Logro de los objetivos estratégicos y misionales de la institución. | Cantidad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Listado de participación de la ejecución de las metas fisicas de manera trimestral. 2. Informe de ejecución presupuestaria y cumplimiento de meta financiera trimestral. | Departamento de Planificacion y Sección de Presupuesto | 1. Compilar información sobre metas físicas y registrar en el SIGEF. 2. Monitorear informe de meta financiera en el SIGEF. 3. Verificar evaluación trimestral sobre las metas físicas y financieras. | 2 | Departamento de Planificación y Desarrollo y Departamento Administrativo y Financiero.
36 |  | Informe de evaluacion del presupuesto | Cantidad de informes de evaluación presupuestaria. | Llevar el control de la gestión presupuestaria a través de los informes. | Cantidad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte trimestral de evaluación del Indice de Gestión Presupuestaria. Reporte mensual de transparencia. Reporte de Informe anual enviado a Digepres. | Sección de Presupuesto | 1- Preparar formato mensual de ejecucion presupuestaria para transparencia. 2. Realizar reporte trimestral de la ejecucion presupuestaria. 3. Completar en plataforma el informe de evaluacion annual a Digepres, justificando desvios financieros, si los hubiere. | 17 | Departamento Administrativo y Financiero y Departamento de Planificación y Desarrollo.
DIVISIÓN FINANCIERA
37 | LOGRAR LAS METAS FINANCIERAS PARA FINES DE EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. | Registro de expediente de pago actualizado en el SIGEF | Porcentaje de registros de expediente de pago en el SIGEF. | Mantener actualizados todos los registros en el SIGEF, de manera mensual, segun compromisos el en Sigef. | Porcentaje | N/A | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de SIGEF y Expedientes de pago | Seccion de Contabilidad | Verificar Factura Fiscal del Proveedor Adjudicado, remitida por Depto de compras. Registro de Devengado y Libramiento. Registro en excel de expediente pagado. | 3 | Division Financiera y DAF.
38 |  | Control de los nuevos bienes y activo fijo | Cantidad de activos fijos registrados en el SIAB | Mantener el control de todos los bienes y activos fijos de la institucion. | Cantidad |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Listado de Bienes e inmuebles de la Institución | Seccion de activo Fijo | Recibir Factura, orden de compra y conduce de los bienes e inmuebles adquiridos y pagados, fiscalizados por la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloria. Hacer registro en excel de los bienes con su código correspondiente. Registro en el Siab, Generar la Depreciación e imprimir reporte general de activos.. | 4 | Seccion contabilidad, Div Financiera y DAF
39 |  | Informes financieros | Entrega de informes financiero mensual | Mantener la transparencia de los recursos financieros de la Institución | Cantidad | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe Financiero | Division Financiera y Seccion de contabilidad | Realizar un informe de Cuentas por Cobrar y por Pagar, Inventario de Bienes de Consumo en Almacén. Reporte de Activo Fijos con su Depreciación y Disponibilidad en Banco y Presupuestaria y Balance General. Entregar Informe a Transparencia. | 5 | Division Financiera, Seccion de contabilidad, Seccion de Activos Fijos y DAF
40 |  | Cierre contable semestral y anual remitido al SISANOC | Entrega de informe contable | Evaluación de SISANOC | Cantidad | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe Contable | Division Financiera y Seccion de contabilidad | Plasmar las informaciones de los Gastos y operaciones Financieros, gastos pagados por adelantado, Bienes de Consumo y Activos fijos del periodo. Realizar Propuestas de Asients contables, Enviar a Analista de DIGECOG y Proceder a realizar Asientos Contables Manuales en SIGEF. Llenar Formularios de Cierre en Excel y remitir Corte o Cierre en Formato PDF y EXCEL a DIGECOG y SISACNOC. | 5 | Division Financiera, Seccion de contabilidad , Seccion de Activos Fijos y DAF.
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
41 |  | Formulación del Plan de Anual de Compras y Contrataciones. | PACC formulado. | Elaborar Plan Anual de en las fechas establecidas por las instituciones reguladoras para el 2024. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | PACC formulado. | División de Compras y Contrataciones Publicas | 1. Levantamiento de necesidades las áreas para la adquisición de bienes y compras. 2. Elaboración propuesta de PACC por rubros 3. Mesa de trabajo con el área Financiera, Planificación y desarrollo y Compras, para evaluar necesidades. 4. Someter a la aprobación de la Director Ejecutivo. 5. Subir al portal de compras publicas. |  | Dirección Ejecutiva, Departamento de Planificación y Desarrollo y el Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  | Informe trimestral de ejecución de plan de compras. | Elaborar el informe trimestral acerca de la ejecución del PACC. | Cantidad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes trimestrales. | División de Compras y Contrataciones Publicas | 1. Revisar los procesos de compras realizado en el trimestre 2. redactar informe con evidencias 3. remitir al área de Planificación y Desarrollo
42 |  | Ejecución del PACC | Compras Menores | Ejecutar todas las modalidades de compras previstas para el año 2023. | Cantidad | 14 | 30 | 8 | 11 | 6 | 5 | Reporte trimestral del PACC. | División de Compras y Contrataciones Publicas | 1. Requisición del departamento solicitante 2. Remision del departamento administrativo con ficha tecnica 3. Ficha tecnica del departamento de compras 4. Solicitar dictamen juridico para la ficha tecnica del dpto. de compras 5. Solicitud de compra del dpto. de compras 6. Revision y organizacion del expediente fisico y digital 7. Creación del proceso en el Portal Transaccional 8. Emisión de certificado de apropiación de fondo 9. Recepción de ofertas 10. Acto de comprobación notarial de apertura de sobres 11. Subir ofertas fisicas al Portal Transaccional 12. Acta de apertura e informe de analisis de las ofertas 13. Notificación de subsanación 14. Evaluación economica 15. Acta simple de adjudicación 16. Adjudicación en el Portal Transaccional 17. Notificación de adjudicación 18. Remision Cuota a comprometer 19. Generar Orden de Compra/Servicio 20. Solicitar Garantia de Fiel Cumplimiento (Si Aplica) 21. Remisión de expediente
|  |  | Compras por debajo del umbral |  | Cantidad | 36 | 55 | 8 | 16 | 22 | 9 |  | División de Compras y Contrataciones Publicas | 1. Requisición del departamento solicitante 2. Remision del departamento administrativo con ficha tecnica 3. Solicitud de Compra 4. Solicitud de Cotización 5. Revisión y Organización de expediente fisico y digital 6. Creacion del Proceso en el Portal Transaccional 7. Remision de la certificación de fondos 8. Evaluación de ofertas 9. Adjudicación al oferente ganador 10. Remision cuota a comprometer 11. Generar Orden de Compra/Servicio 12. Remision de expediente
|  |  | Compras por procesos de excepción |  | Cantidad | 9 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | División de Compras y Contrataciones Publicas | 1. Informe pericial justificando la necesidad de la excepción 2. Resolución de la MAE autorizando la excepción 3. Redacción del TDR 4. Acto administrativo aprobando la excepción y el TDR 5. Requisición del dpto. Solicitante 6. Remisión del dpto. administrativo 7. Solicitud de compra del dpto. de compras 8. Solicitud de Cotización 9. Revisión y Organización de expediente fisico y digital 10. Creacion del Proceso en el Portal Transaccional 11. Remision de apropiacion de fondos 12. Evaluación de ofertas 13. Adjudicación al oferente ganador 14. Remision de cuota a comprometer 15. Generar Orden de Compra/Servicio 16. Remision de expediente
|  |  | Compras por comparación de precios |  | Cantidad | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | División de Compras y Contrataciones Publicas | 1. Requisición del departamento solicitante 2. Remision del departamento administrativo con ficha tecnica 3. Pliego de Condiciones del departamento de compras 4. Solicitar dictamen juridico para el Pliego de Condiciones 5. Solicitud de compra del dpto. de compras 6. Solicitud de Recomendación de Peritos 7. Recomendación de Peritos del dpto. de RRHH 8. Acto administrativo de inicio de expediente del dpto. juridico 9. Revision y organizacion del expediente fisico y digital 10. Creacion del proceso en el Portal Transaccional 11. Remision de apropiacion presupuestaria 12. Recepción de ofertas 13. Acto de comprobación notarial de apertura de sobre A 14. Importar ofertas fisicas al Portal Transaccional 15. Informe de analisis preliminar 16. Notificación de subsanación 17. Informe de Analisis FInal 18. Notificación de Habilitación/No Habilitación 19. Acto de comprobación notarial de apertura de sobre B 20. Importar ofertas fisicas al Portal Transaccional 21. Informe Economica 22. Acta simple de adjudicación 23. Adjudicación en el Portal Transaccional 24. Notificación de adjudicación 25. Remision cuota a comprometer 26. Solicitar Contrato del dpto. juridico 27. Solicitar Garantia de Fiel Cumplimiento 28. Remision del expediente
OFICINA DE LIBRE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
43 | Monitorear y tramitar las denuncias, quejas y sugerencias recibidas a través del Buzón de Sugerencias y físico de la institución. | Fortalecimiento de la confianza y comunicación entre los ciudadanos y la institución. | Cantidad de denuncias, quejas y sugerencias recibidas y tramitadas a traves del buzón de sugerencias. | Tramitar todas las denuncias, quejas y sugerencias recibidas. | Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe trimestral | OAI | 1. Levantar evidencias semanales del buzón. 2. Tramitar las denuncias, quejas y sugerencias. | 2 | 1. Oficina de acceso a la información. 2.Departamento de planificación y desarrollo. |  |  |  |  | N/A
44 | Recibir y tramitar las solicitudes de información provenientes de los ciudadanos acerca de la institución. |  | Cantidad de solictudes de información recibidas y tramitadas a traves del portal SAIP. | Tramitar todas la solicitudes de información. | Porcentaje | 2% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe trimestral | OAI | 1. Verificar el portal. 2. Tramitar la información solicitada. 3. Entregar la informacione solicitada por el ciudadano. | 3 | Todos los departamentos correspondiente a la información solicitada. |  |  |  |  | N/A
45 | Monitorear y tramitar las denuncias, quejas y sugerencias recibidas a través del Portal *311. |  | Cantidad de denuncias, quejas y sugerencias recibidas y tramitadas a traves del portal *311. | Tramitar todas las denuncias, quejas y sugerencias recibidas a traves del portal 311. | Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe trimestral | OAI | 1. Levantar evidencias del portal 311. 2. Tramitar las denuncias, quejas y sugerencias. | 2 | 1. Oficina de acceso a la información. 2.Departamento de planificación y desarrollo. |  |  |  |  | N/A
46 | Mantener actualizado el portal de Transparencia Institucional. |  | % de actualización del portal. | Cargar y actualizar la documentación institucional en el portal. | Porcentaje | 97.27% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe trimestral | OAI | 1. Solicitar las informaciones y documentaciones a los departamentos correspondientes. 2. Revisar información y documentación recibida. 3. Cargar y actualizar las informaciones. | 3 | Todos los departamentos, divisiones y secciones. |  |  |  |  | N/A
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
47 |  | Plan de mantenimiento de vehículos institucionales. | % Mantenimiento de vehiculos por kilometraje. | Tener flotilla de vehiculos institucionales en optimas condiciones. | Porcentaje | N/A | 85% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | Informe de ejecución de flotilla | Division administrativa | 1. Cotizan con diferentes talleres 2. Se pasa un proceso a compras para fines de selección de proveedor 3. Proveedor es seleccionado de acuerdo a los terminos y condiciones, se coordina para entrar el vehiculo 4. se realiza una orden de compra 5. Luego de realizado el mantenimiento se le entrega conduce. 6. Se archica en el expediente de mantenimiento de vehiculo. | 6 | Division de Compras y Contrataciones. Division Administrativa y Financiera.
48 |  | Atención oportuna a lo servicios administrativos institucionales. | Brindar respuesta en tiempo a las solicitudes de servicios realizadas por las distintas áreas de la institución relacionadas a suministro, transporte y mayordomía. | Mantener las areas institucionales en optimas condiciones. | Cantidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Matriz de requerimiento por area. | Division administrativa | 1. Recibir las solicitudes de area. 2. registrar en matriz de requerimiento de area. 3. Tramitar el requerimiento de las areas según aplique y de manera oportuna | 3 | Todas las areas.
49 |  | Plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos. | % de mantenimiento de la planta fisica, maquinaria y equipos. | Mantener las areas institucionales, maquinaria y equipos en optimas condiciones. | Porcentaje | N/A | 85% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | Informe de ejecución del plan de mantenimiento | Division Administrativa. | 1. Realizar un levantamiento a principio de año, sobre la infraestructura y las maquinaria. 2. Crear un cronograma de mantenimiento de las areas y maquinaria. 3. Pasar el requerimiento a compras para el procesos de contratación del suplidor. 4. Ejecutar el servicios 5. Realizar un informe de ejecución trimestral de mantenimiento | 5 | Todas las areas.
50 |  | Control de suministros de materiales gastables y de oficina | % de suminitros despachados por departamentos. | Ahorro y control de los suministros. | Cantidad | N/A | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Solicitudes de materiales gastable, comunicados e inventario de material gastable | Division administrativa. | 1. Departamento o area tramita solicitud. 2. Administrativo evalua disponibilidad en su inventario para ser despachado 3. Entrega formulario despacho de materiales de oficina y suministro 4. Descarga en su matriz de inventario en excel | 4 | Todas las areas.
51 |  | Controlar las correspondencia recibida de manera externa | % de control de las comunicaciones y documentos recibidos | Controlar las documentaciones de la insitutciones | Porcentaje | N/A | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de gestión | Sección de Correspondencia | 1. Recibir los documentos que llegan a la Institución 2. Colocar sello de recibido 3. Realizar registro de fecha y hora 4. Entrega a departamento correspondencia | 4 | Todas las areas.