## Eje 1 y Eje 2
MATRIZ POA 2025
Industria Nacional de la Aguja Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Vinculo END: | 3.4 Empleos suficientes y dignos
Capítulo: | 0212
Sub-capítulo: | 01
Unidad Ejecutora: | 0002
Programa: | 16
Código Producto: | 6536
Producto: | Fomento y desarrollo de la industria de la confeccion textil
Presupuesto | RD$ 21,757,545.00
Eje estratégico 1: | Capacitar y desarrollar el conocimiento técnico profesional de los ciudadanos en el sector textil para impulsar tanto la inserción laboral como el emprendimiento.
Objetivo estratégico: | Desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias técnicas y complementarias que permitan a los ciudadanos la inserción laboral e impulsar el emprendimiento en la industria textil, garantizando la inclusión y la igualdad de género
No. | Objetivos Especificos | Productos | Resultados Esperados | Indicadores | Unidad de Medida | Linea Base | Meta | Meta Trimestral |  |  |  | Modo de verificación | Responsables | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1 | 1.1.1 Diseñar e implementar los programas de capacitaciones para el sector textil, así como también capacitaciones complementarias enfocadas en el desarrollo de habilidades blandas y emprendimiento. | Programas de capacitación diseñados e implementados | Ciudadanos capacitados con conocimiento en la industria textil | Cantidad de personas capacitadas | Cantidad | 7000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Listado de participantes talleres de capacitación Fotos e informes | Dpto. de Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes | 1 | 1. Definir la programación anual de las capacitaciones. 2. Promocionar y comunicar la programación en nuestros medios de comunicaciones y diferentes canales para inscripción de participantes. 3. Realizar convocatoria las personas inscritas para las capacitaciones. 4. Ejecutar programación de capacitaciones. 5. Realizar informe trimestral de las capacitaciones con datos estadísticos de los listados de participantes y encuestas. | 5 | Dpto. de Capacitación y Fomento a las Mipymes // Dpto. Planificación y Desarrollo
2 | 1.1.2 Creación de alianzas estratégicas con instituciones para la capacitación de ciudadanos en el área textil. | Acuerdos interinstitucionales generados y/o renovados | Incremento del catálogo de acciones formativas. Mayor cantidad de ciudadanos capacitados con conocimientos en el área textil. | Cantidad de acuerdos generados y/o renovados | Cantidad | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Cantidad de acuerdos firmados | Dirección Ejecutiva // Dpto. de Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes // Dpto. Jurídico | 2 | 1. Levantamiento de información para tipos de acuerdos. 2. Firma de acuerdos interinstitucional (Ayuntamiento, Universidades, Institutos y Gobierno Central). 3 . Integración en la programación de capacitacion y formación. | 3 | Dirección Ejecutiva // Dpto. de Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes // Dpto. Jurídico
3 | 1.1.3 Adecuar las instalaciones físicas de la INAGUJA a través de acuerdos interinstitucionales para crear las condiciones de espacio modernos que permitan ofrecer altos niveles de capacitación técnica. | Centros remozados y habilitados | Mayor cantidad de centros habilitados | Cantidad de Centros habilitados | Cantidad | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | Informes de remozamiento y habilitacion de centros, fotos de apertura, inicio de acciones formativas según programación | Dpto. de Capacitación y Fomento y Desarrollo de las Mipymes // Dirección Ejecutiva // Dpto. Jurídico | 3 | 1. Realizar levantamiento de información de zona geografica y necesidades del centro. 2. Evaluar el presupuesto y condiciones de formalización de acuerdo. 3. Firma del acuerdo. 4. Generar proceso de compra y adquisición de maquinaria. 5. Realizar inaguración y apertura. 6. Incluir acción formativa según programación y se inicia el ciclo de capacitaciones a ciudadanos del sector. | 6 | Dirección Ejecutiva // Dpto. de Capacitación y Fomento y desarrollo de las Mipymes // Dpto. Administrativo y Financiero
Presupuesto | RD$3,533,800.00
Eje estrategico 2: | Fomento para la creación y desarrollo de la producción textil
Objetivo Estrategico: | Fomentar el desarrollo de las Mipymes a través de la industria textil
NO. | Objetivos Especificos | Productos | Resultados Esperados | Indicadores | Unidad de Medida | Linea Base | Meta | Meta Trimestral |  |  |  | Modo de verificación | Responsables | No. | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1 | Realizar el seguimiento a los egresados de los programas de capacitación para su formalización como Mipymes. | Formalización de Mipymes | Formalización de egresados en nuevas Mipymes. Introducción de las nuevas Mipymes en el sector productivo nacional. | Cantidad de Mipymes con RNC | Cantidad | 20 | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | Emisión del Registro Nacional de Contribuyente (RNC). | Dpto. de Capacitación y Fomento a Mipymes | 1 | 1.Levantamiento de Información 2. Completar formulario de formalización y remitir documentación 3. Canalizar las documentaciones para la formalización en las Instituciones 4. Seguimiento a la tramitación | 4 | Dpto. Jurídico // Dpto. de Capacitación y Fomento a Mipymes
2 | Participación en ferias para la captación de emprendedores. | Formalización de Mipymes | Formalización de emprendedores captados en ferias, introducción de las nuevas Mipymes en el sector productivo nacional. | Cantidad de ferias participadas, cantidad de emprendedores captados y formalizados | Cantidad | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | Informes de evidencia de participación, donde se incluyan: resultados, listados de participación, fotografías. | Dpto. de Capacitación y Fomento a Mipymes | 2 | 1.Levantamiento de Información 2. Completar formulario de formalización y remitir documentación 3. Canalizar las documentaciones para la formalización en las Instituciones pertinentes 4. Seguimiento a la tramitación | 4 | Dpto. de Capacitación y Fomento a las Mipymes

## Eje 3
MATRIZ POA 2025
Industria Nacional de la Aguja Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Vinculo END: | 3.4 Empleos suficientes y dignos
Capítulo: | 0212
Sub-capítulo: | 01
Unidad Ejecutora: | 0002
Programa: | 16
Código Producto: | 6536
Producto: | Fomento y desarrollo de la industria de la confeccion textil
Presupuesto | RD$5,506,000.00
Eje estratégico 3: | Promover iniciativas que fortalezcan las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la institución, con el propósito de garantizar altos estándares de eficiencia, transparencia y efectividad en las operaciones.
Objetivo estratégico: | Impulsar y desarrollar el fortalecimiento interno institucional
No. | Objetivos Especificos | Productos | Indicadores | Resultados esperados | Unidad de Medida | Linea Base | Meta | Meta Trimestral |  |  |  | Modo de verificación | Responsables | Actividades | Cantidad actividades | Involucrados
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1 |  | Desarrollo del personal | Cantidad de colaboradores capacitados | Aumentar las competencias técnicas y blandas a los colaboradores de la institución | Cantidad | 18 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | Listados de asistencias | Dpto. de Recursos Humanos | 1. Detención de necesidades de capacitación. 2. Diseño del Plan de capacitación por trimestre. 3. Coordinación de los cursos y/o talleres con fechas. 4. Convocatoria de colaboradores. 5. Gestión de los certificados. | 5 | Todas las áreas
2 |  | Evaluación de desempeño a los colaboradores | Porcentaje de colaboradores evaluados | Colaboradores que cumplan con lo esperado en el proceso de Evaluaciones de Desempeño | Porcentaje | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Reporte de plantilla de calificaciones | Dpto. de Recursos Humanos | 1. Notificación de fechas de evaluación a colaboradores. 2. Entrenamiento al personal de encargados para aplicación de Evaluaciones. 3. Realizar acuerdo desempeño laboral. 4. Aplicar evaluaciones desempeño. 5. Elaborar plantilla de reposte de la evaluación desempeño. 6. Llevar control de evaluaciones aplicadas. | 6 | Todas las áreas
3 |  | Elaboración del Manual de Política y Procedimiento de Registro y Control de la Gestión de RRHH | Manual elaborado y socializado | Controlar los procesos del departamento | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | 50% | 50% | N/A | Aprobación y formulario de socialización con los departamentos | Dpto. de Recursos Humanos | 1. Levantamiento del proceso de registro y control. 2. Elaboración y revisión del manual. 3. Aprobación. 4. Socialización. | 4 | Todas las áreas
4 |  | Integración del personal | Cantidad de actividades realizadas | Mejorar el proceso de comunicación. Trabajo en equipo y clima laboral entre los colaboradores de la institución | Cantidad | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. Fotos/ Flyer 2. Comunicaciones internas 3. Informes | Departamento de Recursos Humanos/ Departamento Administrativo y Financiero | 1. Diseño de un programa de actividades con las actividades a desarrollar. 2. Gestión de recursos para planificar actividad. 3. Realizar invitación y convocatoria a la actividad. 4. Ejecutar actividad. 5. Enviar fotos a colaboradores de la actividad. | 5 | Todas las áreas
5 |  | Elaboración del Manual de Política de Igualdad de Género | Manual elaborado y socializado | Fomentar un entorno inclusivo | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | 50% | 50% | N/A | Aprobación y formulario de socialización con los departamentos | Dpto. de Recursos Humanos | 1. Levantamiento del proceso de regsitro y control. 2. Elaboración y revisión del manual. 3. Aprobación. 4. Socialización. | 4 | Todas las áreas
6 |  | Clima Laboral | % de implementación del Programa de Clima Organizacional | Promover y fortalecer el clima interno en la institución | Porcentaje | 100% | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% | 1. Fotos 2. Informe 3.Encuesta 4.Plan d Acción | Dpto. de Recursos Humanos | 1. Calendarizar los planes de acciones 2. Ejecutar las actividades del plan 3. Realizar informe de ejecución | 3 | Todas las áreas
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
7 |  | Mantenimiento de portal web de la institucional | Porcentaje de mantenimiento del portal web de la institución | Mantener actualizada la portal web de la Institución | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Portal web actualizado con noticias y fotos | Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Comunicación remitida con informaciones para aprobación de la Dirección Ejecutiva. 2. Comunicación remitida con información a TIC con las correciones de lugar. 3. Recibir informaciones le departamento y luego publicar en el portal insitucional de manera trimestral. | 3 | Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación // División de Comunicaciones
8 |  | Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica y equipos | Mantenimiento realizado | Mantener en buen funcionamientos las operaciones tecnológicas asi como tambien el cuidado de la insfraestructura | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de Mantenimiento TIC | Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Hacer un cronograma por departamentos de mantemiento. 2. Identificar los equipos a dar mantenimiento. 3. Realizar el mantenimiento dependiendo la necesidad del equipo. | 3 | Todas las áreas
9 |  | Garantizar el uso de correos electronicos | Uso de correo electrónico por colaborador | Uso del correo institucional para salvarguardar las informaciones | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | N/A | 50% | 50% | Informe de implementacion TIC | Dpto. de Tecnología de la Información y Comunicación | 1. Listado de usuario de colaboradores para crear correo Electrónico 2. Cronograma de actividades para la Instalación 3. Realizar instalación del servicio y capacitar al usuario 4. Realizar auditoria de uso de correo electrónico | 4 | Todas las áreas
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
10 | Documentar los procesos de la División de Compras y Contrataciones | Manual de Compras y Contrataciones | Manual de Políticas y Procedimientos | Tener todos los procedimientos documentados a los fines de tener controles en el área | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | 50% | 50% | N/A | Manual aprobado y socializado | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Levantar los procesos del área. 2. Documentar y buscar mejora en los procesos levantados. 3. Revisar el manual documentado con el encargado del área. 4. Aprobación. 5. Socialización. | 5 | División de Compras y Contrataciones
11 | Medir la satisfacción de los ciudadanos con respecto al servicio brindado en la institución | Encuesta de satisfacción ciudadana | Encuesta aplicada | Satisfacción de los ciudadanos con relación servicios brindados en la institución | Porcentaje | 100% | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | Encuesta aplicada e informe de resultados | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Elaboración de encuesta y ficha técnica. 2. Elaboración de programación para la encuesta. 3. Remisión al MAP de ficha técnica y programación para fines de aprobación. 4. Aplicación de encuesta a los ciudadanos capacitados. 5. Tabulación de datos. 6. Elaboración y Remisión de informe. | 6 | Dpto. de Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes // Dpto. Planificación y Desarrollo
12 | Elaborar los mecanismos para lograr una gestión ajustada a estándares que garantice la eficiencia, transparencia y la innovación en los procesos | Marco Común de Evaluación CAF | Autoevaluación CAF ejecutada y actualizada | Evaluar la institucion a nivel de la metodologia del Modelo CAF. | Porcentaje | 100% | 100% | N/A | 50% | 50% | N/A | Informe autodiagnostico | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Crear Comité de Calidad. 2. Realizar autodiagnóstico. 3. Ponderar autodignóstico. 4. Seleccionar las 10 areas de mejora a trabajar. 5. Remitir autodiagnóstico y Plan de Mejora al MAP. 6. Dar seguimiento al Plan de Mejora. | 6 | Todas las áreas
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional | Fortalecer los procesos institucionales a traves de la metodologia del Modelo CAF | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe del Plan de Mejora | Dpto. Planificación y Desarrollo |  |  | Todas las áreas
13 | Elaborar un Manual y una Matriz para la Identificación, Evaluación y Seguimiento a las partes interesadas | Manual de Políticas y Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Seguimiento a las partes interesadas. | Manual de Políticas y Procedimientos | Establecer un marco claro para gestionar la relación de la institución con las partes interesadas | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | N/A | 50% | 50% | Manual aprobado y socializado | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Realizar un mapeo de todas las partes involucradas en las actividades de la institución. 2. Categorizar por su influencia, interes y relación con la institución. 3. Evaluar el impacto que tienen las partes interesadas en la institución. 4. Elaborar política y procedimiento. 5. Revisar y Aprobar. 6. Socializar. | 6 | Dpto. de Capacitación, Fomento y Desarrollo de las Mipymes // Dpto. Planificación y Desarrollo
14 | Elaborar el Manual de Política y Procedimientos para la Evaluación del Riesgo Potencial de Fraude | Manual de Política y Procedimientos para la Evaluación del Riesgo Potencial de Fraude | Manual de Políticas y Procedimientos | Establecer directrices claras para identificar, evaluar, gestionar y mitigar los riesgos relacionados con el fraude dentro de la organización | Porcentaje | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | Manual aprobado y socializado | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Elaborar levantamiento de información y completar matriz de riesgos por área. 2. Elaborar política y procedimiento. 3. Revisión y aprobación. 4. Socializar. | 4 | Todas las áreas
15 | Monitoreo de avances del Plan Estratégico Institucional (PEI) | PEI | Cantidad de metas institucionales cumplidas a traves del PEI | Ejecutar todas las estrategias establecidas según el PEI y POA. | Cantidad | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Informe del Plan Estrategico Institucional | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Revisar las estrategias del año en curso. 2. Alinear con el POA anual. 3. Monitorear y evaluar el POA para el establecimiento de las estrategias del 2025. 4. Realizar informe final de avances. | 4 | Dpto. Planificación y Desarrollo
16 | Diseñar y monitorear el Plan Operativo Anual de la Institución. | Diseño del Plan Operativo Anual (POA) | Elaboración del POA | Obtener todas las actividades departamentales en la matriz del POA | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | Matriz de POA | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Revisar las estrategias del PEI del año a elaborar POA. 2. Levantamiento con las areas. 3. Validación de informaciones y actividades de la matriz. 4. Revisión de POA con Director Ejecutivo y el DAF para fines presupuestarios. | 4 | Todas las áreas
17 |  | Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA) | Porcentaje de cumplimiento del POA | Cumplir todas las actividades establecidas en el POA | Porcentaje | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Informe de cumplimiento del POA | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Solicitar las informaciones a todas las áreas sobre las actividades del trimestre. 2. Elaborar informe con evidencias. 3. Revisión del informe. 4. Remisión a la OAI para publicación en transparencia. | 4 | Todas las áreas
18 | Elaborar el informe semestral Institucional | Informe Semestral | Informe semestral elaborado | Dar a conocer los logros obtenidos por la Institución a traves de los procesos institucionales y la ejecución de los departamentos. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Informe semestral aprobado por la Presidencia | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Recopilar las informaciones de las áreas y procesos misionales en base a lo solicitado en la guia de elaboracián de informes semestrales. 2. Redactar el informe de acuerdo lo establecido en la guia. 3. Subir en el sistema de gestión de memorias e informes de la Presidencia. 4. Esperar aprobación de la Presidencia para fines de la publicación en transparencia y remisión a las entidades regulatorias. | 4 | Todas las áreas
19 | Elaborar la memoria institucional | Memoria Institucional | Memoria Institucional elaborada | Dar a conocer los logros obtenidos por la Institución a traves de los procesos institucionales y la ejecución de los departamentos. | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | Memoria Institucional aprobada por la Presidencia | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Recopilar las informaciones de las áreas y procesos misionales en base a lo solicitado en la guia de elaboracián de informes semestrales. 2. Redactar el informe de acuerdo lo establecido en la guia. 3. Subir en el sistema de gestión de memorias e informes de la Presidencia. 4. Esperar aprobación de la Presidencia para fines de la publicación en transparencia y remisión a las entidades regulatorias. | 4 | Todas las áreas
20 | Certificación Institucional Norma ISO 9001-2015 | Documentación de procesos en base a los requisitos de la norma, desarrollo de la cultura de gestión de calidad, generación de análisis de contexto, plan de auditorias internas, plan de auditorias externas. | Cronograma de avances proyecto | Certificación emitida | Porcentaje | N/A | 80% | N/A | 25% | 25% | 30% | Aprobación auditoría externa | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Cronograma de documentación. 2. Revisión del contexto. 3. Cronograma de auditorias internas. 4. Plan de mitigación. 5. Plan de auditoria externa. | 5 | Todas las áreas
21 | Elaborar Manual de Políticas de Igualdad de Género | Manual de Políticas de Igualdad de Género | Manual de Políticas | Establecer directrices claras que promuevan la equidad entre géneros dentro de la institución | Porcentaje | N/A | 100% | 50% | 50% | N/A | N/A | Manual aprobado y socializado | Dpto. Planificación y Desarrollo | 1. Levantamiento de información e identificación de posibles brechas de género. 2. Analizar la legislación nacional relacionada con la igualdad de género. 3. Elaborar política. 4. Revisión y aprobación. 5. Socialización. | 5 | Todas las áreas
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
22 |  | Plan de Comunicación Interna (II etapa) basado en modelos innovadores de ofrecer información | Porcentaje de Implementación de comunicaciones internas | Fortalecer el procesos de gestión de comunicaciones internas | Porcentaje | N/A | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | Matriz de plan de comunicaciones e informe de gestión | División de Comunicaciones | 1. Socializar entre las areas involucradas. 2. Diseñar los artes y difundir las informaciones a los colaboradores de la Institución. 3. Completar la matriz de comunicacion interna. | 3 | División de Comunicaciones
23 |  | Plan de Comunicación Institucional | Aumento de seguidores en Facebook | Aumentar la presencia de la Institución en la comunidad de redes digitales | Cantidad | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Estadísticas de redes sociales y report analitics | División de Comunicaciones | 1. Elaborar un plan de contenido en base al plan de comunicaciones. 2. Crear campañas para las distintas plataformas. 3. Calenderarizar posteo. 4. Realizar métricas y analiticas. | 4 | División de Comunicaciones
24 |  |  | Aumento de seguidores en Instagram |  | Cantidad | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200
27 |  |  | Aumento de seguidores en Twitter |  | Cantidad | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
28 |  |  | Aumento de suscriptores en YouTube |  | Cantidad | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
29 |  | Formulación y Evaluación del presupuesto inicial | Presupuesto elaborado | Lograr disponibilidad prespuestaria para los objetivos institucionales | Cantidad | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | Anteproyecto de presupuesto formulado y registrado en el SIGEF | Sección de Presupuesto | 1. Verificar el techo presupuestario asignado por DIGEPRES. 2. Adecuar el presupuesto institucional a los lineamientos anuales y cambios programáticos. 3. Registrar y completar formato en el SIGEF, por cuenta presupuestaria, actividad y fondo institucional. 4. Cuadrar por disponibilidad trimestral la programación financiera del presupuesto aprobado y completar el informe de programación física financiera en el SIGEF. | 4 | Dpto. Administrativo Financiero // Dpto. Planificación y Desarrollo // Dirección Ejecutiva // Sección de Presupuesto
30 |  | Monitoreo y Evaluación de Indicador Presupuestario | Informe trimestral de Metas Física y Financiera SIGEF (Índicador Presupuestario) | Logro de los objetivos estratégicos y misionales de la institución | Cantidad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Listado de participación de la ejecución de las metas fisicas de manera trimestral 2. Informe de ejecución presupuestaria y cumplimiento de meta financiera trimestral | Dpto. Planificación y Desarrollo // Sección de Presupuesto | 1. Compilar información sobre metas físicas y registrar en el SIGEF. 2. Monitorear informe de meta financiera en el SIGEF. 3. Verificar evaluación trimestral sobre las metas físicas y financieras. | 3 | Dpto. Administrativo Financiero // Dpto. Planificación y Desarrollo // Sección de Presupuesto
31 |  | Informe de Evaluación del Presupuesto | Cantidad de informes de evaluación presupuestaria | Llevar el control de la gestión presupuestaria a través de los informes | Cantidad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Reporte trimestral de evaluación del Índice de Gestión Presupuestaria 2. Reporte mensual de transparencia 3. Reporte de Informe anual enviado a Digepres. | Sección de Presupuesto | 1. Preparar formato mensual de ejecución presupuestaria para transparencia 2. Realizar reporte trimestral de la ejecución presupuestaria 3. Completar en plataforma el informe de evaluación anual a Digepres, justificando desvíos financieros, si los hubiere. | 3 | Dpto. Administrativo Financiero // Dpto. Planificación y Desarrollo // Sección de Presupuesto
DIVISIÓN FINANCIERA
32 |  | Registro de expediente de pago actualizado en el SIGEF | Porcentaje de registros de expediente de pago en el SIGEF. | Mantener actualizados todos los registros en el SIGEF, de manera mensual, según compromisos en el Sigef | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de SIGEF y Expedientes de pago | Sección de Contabilidad | 1. Verificar Factura Fiscal del Proveedor Adjudicado, remitida por Dpto. de compras. 2. Registro de Devengado y Libramiento. 3. Registro en excel de expediente pagado. | 3 | Dpto. Administrativo Financiero // División Financiera
33 |  | Control de los nuevos bienes y activo fijo | Cantidad de activos fijos registrados en el SIAB | Mantener el control de todos los bienes y activos fijos de la institución | Cantidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Listado de Bienes e inmuebles de la Institución | Sección de Activo Fijo | 1. Recibir Factura, orden de compra y conduce de los bienes e inmuebles adquiridos y pagados, fiscalizados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría. 2. Registrar en excel de los bienes con su código correspondiente. 3. Registro en el SIAB, generar la depreciación e imprimir reporte general de activos. | 3 | Dpto. Administrativo Financiero // División Financiera // Sección de Activo Fijo
34 |  | Informes financieros | Entrega de informes financiero mensual | Mantener la transparencia de los recursos financieros de la Institución | Cantidad | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe Financiero | División Financiera y Sección de Contabilidad | 1. Realizar un informe de cuentas por cobrar y por pagar. 2. Inventario de bienes de consumo en almacén. 3. Reporte de Activos Fijos con su depreciación. 4. Disponibilidad en banco, presupuestaria y Balance General. 5. Entregar Informe a Transparencia. | 5 | Dpto. Administrativo Financiero // División Financiera // Sección de Activo Fijo // Sección de Contabilidad
35 |  | Cierre contable semestral y anual remitido al SISANOC | Entrega de informe contable | Evaluación de SISANOC | Cantidad | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe Contable | División Financiera y Sección de Contabilidad | 1. Plasmar las informaciones de los gastos y operaciones financieras, gastos pagados por adelantado, bienes de consumo y activos fijos del período. 2. Realizar propuestas de asientos contables, enviar al analista de la DIGECOG y proceder a realizar asientos contables manuales en SIGEF. 3. Llenar Formularios de cierre en Excel y remitir corte o cierre en Formato PDF y EXCEL a DIGECOG y SISACNOC. | 3 | Dpto. Administrativo Financiero // División Financiera // Sección de Activo Fijo // Sección de Contabilidad
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
36 |  | Compras y Contrataciones | Porcentaje de ejecución del PACC | Ejecutar todas las modalidades de compras previstas para el año 2025 | Porcentaje | 1 | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | Informes de procesos de compras (Ejecución PACC) | División de Compras y Contrataciones | 1. Valoración de la ejecución de los procesos, por cantidades y conforme a su planeación en el PACC. | 1 | División de Compras y Contrataciones
37 |  | Informe trimestral | Informe trimestral de ejecución de plan de compras | Elaborar el informe trimestral acerca de la ejecución del PACC | Cantidad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes trimestrales | División de Compras y Contrataciones | 1. Revisar los procesos de compras realizado en el trimestre. 2. Redactar informe. 3. Remitir al área de Planificación y Desarrollo. | 3 | División de Compras y Contrataciones
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
38 |  | Plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos | Porcentaje de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos. | Mantener las areas institucionales, maquinaria y equipos en optimas condiciones | Porcentaje | 85% | 90% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | Informe de ejecución del plan de mantenimiento | Division Administrativa | 1. Realizar un levantamiento a principio de año, sobre la infraestructura y las maquinaria. 2. Crear un cronograma de mantenimiento de las areas y maquinaria. 3. Pasar el requerimiento a compras para el procesos de contratación del suplidor. 4. Ejecutar el servicios. 5. Realizar un informe de ejecución trimestral de mantenimiento. | 5 | Todas las áreas
39 |  | Control de suministros de materiales gastables y de oficina | Porcentaje de suminitros despachados por departamentos | Ahorro y control de los suministros | Cantidad | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Solicitudes de materiales gastable, comunicados e inventario de material gastable | Division administrativa | 1. Solicitud del área. 2. Administrativo evalua disponibilidad en su inventario para ser despachado. 3. Entrega formulario despacho de materiales de oficina y suministro. 4. Descarga en su matriz de inventario en excel. | 4 | Todas las áreas
40 |  | Controlar las correspondencia recibida de manera externa | Porcentaje de control de las comunicaciones y documentos recibidos | Salvaguardar la documentacion de la institución. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de gestión | Sección de Correspondencia | 1. Recibir los documentos que llegan a la Institución. 2. Colocar sello de recibido. 3. Realizar registro de fecha y hora. 4. Entrega a departamento correspondencia. | 4 | Todas las áreas
OFICINA DE LIBRE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
41 | Monitorear y tramitar las denuncias, quejas y sugerencias recibidas a través del Buzón de Sugerencias y físico de la institución | Reforzar la relación de confianza y mejorar la comunicación entre la institución y los ciudadanos | Cantidad de denuncias, quejas y sugerencias recibidas y tramitadas a traves del buzón de sugerencias | Tramitar todas las denuncias, quejas y sugerencias recibidas | Cantidad | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe trimestral | OAI | 1. Levantar evidencias semanales del buzón. 2. Tramitar las denuncias, quejas y sugerencias. | 2 | Dpto. Planificación y Desarrollo // OAI
42 | Recibir y tramitar las solicitudes de información provenientes de los ciudadanos acerca de la institución |  | Cantidad de solicitudes de información recibidas y tramitadas a traves del portal SAIP | Tramitar todas la solicitudes de información | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe trimestral | OAI | 1. Verificar el portal. 2. Tramitar la información solicitada. 3. Entregar la informacione solicitada por el ciudadano. | 3 | Todos las áreas vinculadas a la información solicitada.
43 | Monitorear y tramitar las denuncias, quejas y sugerencias recibidas a través del Portal *311 |  | Cantidad de denuncias, quejas y sugerencias recibidas y tramitadas a traves del portal *311 | Tramitar todas las denuncias, quejas y sugerencias recibidas a traves del portal 311 | Cantidad | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe trimestral | OAI | 1. Levantar evidencias del portal 311. 2. Tramitar las denuncias, quejas y sugerencias. | 2 | Dpto. Planificación y Desarrollo // OAI
44 | Mantener actualizado el portal de Transparencia Institucional |  | Porcentaje de actualización del portal | Cargar y actualizar la documentación institucional en el portal | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe trimestral | OAI | 1. Solicitar las informaciones y documentaciones a los departamentos correspondientes. 2. Revisar información y documentación recibida. 3. Cargar y actualizar las informaciones. | 3 | Todas las áreas